## Base FBE
STH | ID | Mod | Disciplina | Responsável | Original | Cópia | Recebeu | Previsão | Entrega | Observação | Montagem Previsão | Montagem Entrega | Line Check | TH | Lavagem | OBS LAV | LQ | OBS LQ | Circulação | Isolamento | Torque | Pós-TH | Pós-Lavagem | Pós-LQ | Preservação | Digitalizadas | Material | Tipo de Teste | % Estaleiro FBE | % Teste FBE | % Lavagem FBE | Ø | Spool's | Test Press Kpag | Histórico | Punch | X Fluxos | Pend Entrega | Família | Semana Recebeu | Semana Previsão | Semana Entregue
M10-5331-003-PCW-163 | 163 | M10 | Lavagem | Anderson | Fernanda | Anderson | 2024-08-23 | 2024-08-27 |  | INF REUNIÃO 23/08 - 2 DIAS DEPOIS DA LAVAGEM, SERÁ FEITO TORQUE | - | - | - | 2024-01-05 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-08-29 | Falta Punch | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 10" | 9 | 514.5 | Atual | - | 17 | Amanhã | - | 2435 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-164 | 164 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Juliana | Rubens | 2024-08-13 |  |  | - | - | - | - | 2023-12-01 | 2024-08-13 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 6" | 8 | 514.5 | Atual | - | 6 | Sem Data | - | 2433 | Pend | Pend
M10-1223-008-ADW-179 | 179 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF TH 21/08 - NOTIFICAÇÃO 687 INF REUNIÃO 23/08 - NÃO CONCLUÍDO BOROSCOPIA NA PASTA COMPLETA | - | - | - | 2024-01-29 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-09-28 | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 25% | 4" | 4 | 2548.5 | Atual | - | 13 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-5122-003-ADW-180 | 180 | M10 | PCP | Martim | Central | Anderson | 2024-08-12 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING INFO PCP 20/08 - Previsão de chegada METALCOATING em 02/09/24 | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 97.06% | 100% | 17.65% | 4" | 34 | 2548.5 | Atual | - | 9 | - | - | 2433 | 2436 | Pend
M10-1223-008-ADW-181 | 181 | M10 | PCP | Martim | Central | Anderson | 2024-08-24 | 2024-09-02 |  | INF PCP 24/08 - SPOOLS RETORNARAM DO METALCOATING DIA 02/09 | - | - | - | 2024-01-03 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 75% | 100% | 0% | 4" | 4 | 2538 | Atual | - | 15 | - | - | 2435 | 2436 | Pend
M10-1223-001-PCW-280 | 280 | M10 | Engenharia | Galvão | Galvão | Anderson | 2024-08-17 |  |  | - | 2024-09-09 | - | - | 2024-08-09 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 90.62% | 100% | 28.12% | 18" | 32 | 4275 | Atual | - | 9 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M10-5331-001-PCW-281 | 281 | M10 | PCP | Martim | Central | Anderson | 2024-08-17 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | - | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 98.46% | 100% | 1.538% | 10" | 65 | 2424 | Atual | - | 8 | - | - | 2434 | 2436 | Pend
M10-1223-008-ADW-297 | 297 | M10 | PCP | Martim | Central | Anderson | 2024-08-24 | 2024-09-02 |  | INF PCP 24/08 - SPOOLS RETORNARAM DO METALCOATING DIA 02/09 | - | - | - | 2024-08-09 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 98.57% | 100% | 22.86% | 4" | 70 | 2538 | Atual | - | 10 | - | - | 2435 | 2436 | Pend
M15-5122-001-ADW-300 | 300 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Rubens | 2024-08-22 |  |  | INF COMISSIONAMENTO 06/08 - PASTA OFICIAL ENTREGUE PARA O CQ PARA REALIZAÇÃO DE PUNCH LIST (GRD 123) INF PCP 13/08 - SPOOL ADW-0410-004 ENCONTRA-SE NO METALCOATING INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-03-06 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Falta Punch | - | N/A | - | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 93.33% | 6" | 15 | 2400 | Atual | Lavagem | 11 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-001-ADW-301 | 301 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Rubens | 2024-08-22 |  |  | INF COMISSIONAMENTO 06/08 - PASTA OFICIAL ENTREGUE PARA O CQ PARA REALIZAÇÃO DE PUNCH LIST (GRD 123) INF PCP 13/08 - SPOOLS ADW-0425-001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 E 010 ENCONTRAM-SE NO METALCOATING INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Falta Punch | - | N/A | - | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 1" | 10 | 2400 | Atual | PCP | 10 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-003-ADW-302 | 302 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Rubens | 2024-08-22 |  |  | INF CQ 17/08 - PUNCH REALIZADO, PEND MAPA DE JUNTA INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 71.43% | 4" | 7 | 2548.5 | Atual | PCP | 12 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-002-ADW-303 | 303 | M15 | Line Remont | Sidney | Eduardo | Lucas | 2024-08-22 |  |  | INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-07-19 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Falta Punch | - | N/A | - | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 80% | 4" | 10 | 2548.5 | Atual | PCP | 17 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-002-ADW-304 | 304 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Rubens | 2024-08-22 |  |  | INF COMISSIONAMENTO 06/08 - PASTA OFICIAL ENTREGUE PARA O CQ PARA REALIZAÇÃO DE PUNCH LIST (GRD 123) INF PCP 13/08 - SPOOL ADW-0412-002 ENCONTRA-SE NO METALCOATING INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2023-12-07 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 75% | 3" | 4 | 2548.5 | Atual | Lavagem | 8 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-003-ADW-305 | 305 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Rubens | 2024-08-22 |  |  | INF CQ 21/08 - PUNCH REALIZADO, PEND MAPA INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-07-19 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Falta Punch | - | N/A | - | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 1" | 12 | 2538 | Atual | PCP | 9 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-002-ADW-306 | 306 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Lucas | 2024-08-22 |  |  | INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-03-06 | 2024-08-09 | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Falta Punch | - | N/A | Falta CQ EBR e Petrobras (Saipem assinou e carimbou) | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 6" | 10 | 514.5 | Atual | - | 17 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-002-ADW-307 | 307 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Rubens | 2024-08-22 |  |  | INF COMISSIONAMENTO 06/08 - PASTA OFICIAL ENTREGUE PARA O CQ PARA REALIZAÇÃO DE PUNCH LIST (GRD 123) INF PCP 13/08 - SPOOL ADW-0422-013 ENCONTRA-SE NO METALCOATING INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-03-14 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Falta Punch | - | N/A | - | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 95% | 6" | 20 | 514.5 | Atual | Lavagem | 18 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M15-5122-002-ADW-308 | 308 | M15 | Line Remont | Sidney | Lucas | Lucas | 2024-08-22 |  |  | INF CQ 22/08 - NOTIFICAÇÃO 1118 | - | - | - | 2024-06-18 | 2024-08-09 | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | OK | - | N/A | - | OK | Carbon Steel (Organic Coat) | Visual Test (no pressure test) | 100% | 100% | 100% | 6" | 2 | 0 | Atual | - | 22 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M10-1223-004-PCW-384 | 384 | M10 | Lavagem | Anderson | Daniel Couto | Daniel Couto | 2024-08-08 | 2024-08-24 |  | INF REUNIÃO 20/08 - DANIEL VERIFICARÁ A APROVAÇÃO DE PÓS LAVAGEM INF REUNIÃO 23/08 - PASTA COM TORQUE E ESTÁ EM VERIFICAÇÃO DA LAVAGEM. FEEDBACK ATE 24/08 | - | - | - | 2023-10-17 | 2024-07-29 | SOLICITADO NOVA LIMPEZA (SAIPEM) | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 4 | 2424 | Atual | - | 4 | Atrasado | - | 2432 | 2435 | Pend
M10-1261-030-CNI-448 | 448 | M10 | Petrobras | Paulo | Paulo | Gilson Roberto | 2024-08-16 |  |  | - | 2024-09-09 | - | - | TH Saipem | - | - | N/A | - | - | N/A | N/A | - | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | N/A | N/A | N/A | 4" | 2 | 1605 | Atual | - | 3 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M10-1223-003-PCW-481 | 481 | M10 | Punch Realizado | Daniel Couto | Lucas | Bruno | 2024-08-23 |  |  | INF PETROBRAS 23/08 - RETORNO PARA O CQ DEVIDO AO PUNCH LIST | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-12-01 | 2024-04-25 | - | N/A | - | - | Previsto | OK | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 2 | 2400 | Atual | - | 17 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-1223-003-PCW-482 | 482 | M10 | Punch Realizado | Daniel Couto | Lucas | Bruno | 2024-08-23 |  |  | INF PETROBRAS 23/08 - RETORNO PARA O CQ DEVIDO AO PUNCH LIST | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-09-06 | 2024-04-25 | - | N/A | - | - | N/A | OK | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 2 | 2400 | Atual | - | 15 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-1223-003-PCW-483 | 483 | M10 | Lavagem | Anderson | Anderson | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | - | - | - | - | 2024-08-15 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-08-31 | - | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 7.692% | 4" | 13 | 2400 | Atual | - | 16 | Amanhã | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-1223-003-PCW-484 | 484 | M10 | Lavagem | Anderson | Lucas | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | INF REUNIÃO 23/08 - NECESSARIO ANDAIME. RUBENS ENTREGÁ 24/08. | - | - | - | 2024-06-18 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-03 | Inserir Mapa CQ EBR | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 14" | 14 | 5325 | Atual | - | 12 | Amanhã | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-1223-003-PCW-487 | 487 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-12 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-08-07 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 94.2% | 100% | 10.14% | 6" | 69 | 5325 | Atual | - | 13 | - | - | 2433 | 2436 | Pend
M10-1223-004-PCW-490 | 490 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Fernanda | Anderson | 2024-08-17 |  |  | - | - | - | - | 2023-08-23 | 2024-08-17 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 6" | 8 | 2400 | Atual | - | 13 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M10-1223-004-PCW-491 | 491 | M10 | Line Remont | Sidney | Fernanda | Lucas | 2024-08-21 | 2024-08-22 |  | INF CQ 21/08 - NOTIFICAÇÃO 1117 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | - | 2024-02-07 | 2024-07-29 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Punch | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 2 | 2400 | Atual | - | 10 | Atrasado | - | 2434 | 2434 | Pend
M10-1223-004-PCW-492 | 492 | M10 | CQ Remont | Lucas | Central Sala | Lucas | 2024-08-23 |  |  | - | - | - | - | 2023-11-13 | 2024-04-25 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 2 | 2400 | Atual | - | 14 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-1223-004-PC-495 | 495 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-22 | 2024-09-02 |  | INF PCP 23/08 - RETORNO DO METALCOATING | - | - | - | 2024-08-07 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 91.3% | 100% | 26.09% | 1" | 23 | 3000 | Atual | - | 10 | - | - | 2434 | 2436 | Pend
M10-1223-004-PC-496 | 496 | M10 | Engenharia | Galvão | Galvão | Rubens | 2024-07-19 | 2024-08-19 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-19 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 46.43% | 1" | 28 | 3000 | Atual | - | 8 | Atrasado | - | 2430 | 2434 | Pend
M10-1223-004-PC-497 | 497 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-12 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-19 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 96.77% | 100% | 74.19% | 1" | 31 | 3000 | Atual | - | 9 | - | - | 2433 | 2436 | Pend
M10-1223-004-PC-498 | 498 | M10 | Lavagem | Anderson | Lucas | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-28 |  | - | - | - | - | 2024-02-21 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-04 | Inserir Mapa CQ EBR | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 16" | 13 | 2400 | Atual | - | 8 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-1223-004-PC-499 | 499 | M10 | PCP | Martim | Central Sala | Anderson | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-19 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 77.42% | 3" | 31 | 2400 | Atual | - | 10 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-1223-004-PCW-601 | 601 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-24 | 2024-09-02 |  | INF PCP 24/08 - SPOOLS RETORNARAM DO METALCOATING DIA 02/09 | - | - | - | 2024-08-07 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 90% | 100% | 0% | 6" | 20 | 4275 | Atual | - | 15 | - | - | 2435 | 2436 | Pend
M10-1223-004-PCW-602 | 602 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-22 | 2024-09-02 |  | INF PCP 23/08 - RETORNO DO METALCOATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | - | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 26.88% | 4" | 93 | 4275 | Atual | - | 12 | - | - | 2434 | 2436 | Pend
M10-5336-002-PCW-621 | 621 | M10 | PCP | Martim | Lucas | Rubens | 2024-08-12 | 2024-09-03 |  | iNF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-04-15 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Mapa CQ EBR | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 90.91% | 100% | 0% | 2" | 11 | 2424 | Atual | - | 8 | - | - | 2433 | 2436 | Pend
M10-5331-003-PCW-622 | 622 | M10 | Lavagem | Anderson | Central | Rubens | 2024-07-09 |  |  | - | - | - | - | 2024-07-09 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 15.19% | 10" | 79 | 5184 | Atual | - | 7 | Sem Data | - | 2428 | Pend | Pend
M10-5331-003-PCW-623 | 623 | M10 | Montagem | Gilson Roberto | Central | Gilson Roberto | 2024-08-22 | 2024-09-09 |  | - | 2024-09-09 | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 10" | 23 | 5184 | Atual | - | 8 | - | - | 2434 | 2437 | Pend
M10-5331-003-PCW-627 | 627 | M10 | Engenharia | Galvão | Galvão | Rubens | 2024-08-17 |  |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 14.63% | 14" | 43 | 5184 | Atual | - | 10 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M10-5331-003-PCW-628 | 628 | M10 | Lavagem | Anderson | Fernanda | Rubens | 2024-08-16 | 2024-08-31 |  | INF REUNIÃO 23/08 - NECESSÁRIO ANDAIME. RUBENS ENTREGA ATÉ 29/08. | - | - | - | 2024-03-14 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-09 | Falta Punch | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 14" | 26 | 514.5 | Atual | - | 5 | - | - | 2434 | 2436 | Pend
M10-5331-003-PCW-629 | 629 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-24 | 2024-09-02 |  | INF PCP 24/08 - SPOOLS RETORNARAM DO METALCOATING DIA 02/09 | - | - | - | 2024-08-07 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 98.34% | 100% | 3.315% | 14" | 181 | 2424 | Atual | - | 13 | - | - | 2435 | 2436 | Pend
M10-5331-003-PCW-630 | 630 | M10 | Lavagem | Anderson | Central | Anderson | 2024-08-19 | 2024-08-23 |  | INF TH 21/08 - NOTIFICAÇÃO 691 INF REUNIÃO 23/08 - FALTA 1 SPOOL, SERÁ FEITO HOJE | - | - | - | 2024-02-07 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-08-28 | - | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 83.33% | 10" | 6 | 514.5 | Atual | - | 15 | Atrasado | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-631 | 631 | M10 | PCP | Martim | Central Sala | Anderson | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-08-07 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 42.86% | 10" | 7 | 514.5 | Atual | - | 10 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-658 | 658 | M10 | Engenharia | Galvão | Galvão | Rubens | 2024-08-07 | 2024-08-19 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-08-07 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 72.73% | 100% | 0% | 8" | 11 | 514.5 | Atual | - | 14 | Atrasado | - | 2432 | 2434 | Pend
M10-5331-001-PCW-662 | 662 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Central Sala | Rubens | 2024-04-20 |  |  | INF PETROBRAS 26/04 - É NECESSÁRIO REPARAR A FACE DO FLANGE | - | - | - | 2023-11-28 | 2024-04-20 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 14" | 4 | 2424 | Atual | - | 6 | Sem Data | - | 2417 | Pend | Pend
M10-5331-001-PCW-663 | 663 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | INF CQ EBR 02/05 - AGUAR. ENTREGA DA PASTA CÓPIA PELA CONSTRUÇÃO PARA ENTÃO, REALIZAR O PUNCH LIST E APROVAR O PÓS TESTE INF REUNIÃO 23/08 - PASTA FÍSICA COM RUBENS | - | - | - | 2024-01-18 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-09-03 | Falta Punch | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 40% | 14" | 10 | 2424 | Atual | - | 12 | Amanhã | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-001-PCW-667 | 667 | M10 | Remont Punch | Lucas | Lucas | Bruno | 2024-08-16 |  |  | INF CQ 16/08 - PUNCH LIST REALIZADO E APRESENTADO PARA PB INF CQ 19/08 - PASTA OFICIAL ENTREGUE PARA COMISSIONAMENTO MODIFICAR CERTIFICADO DE REMONTAGEM | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-08-29 | 2024-04-30 | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 2 | 2424 | Atual | - | 10 | Sem Data | - | 2434 | Pend | Pend
M10-5331-001-PCW-668 | 668 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-24 |  |  | INF COMISSIONAMENTO 24/08 - SOLICITADO NOVA LAVAGEM | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-12-22 | 2024-08-05 | INF 24/08 - SOLICITADO NOVA LAVAGEM | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | Saipem reprovou lavagem | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 2" | 9 | 2424 | Atual | - | 13 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-5331-001-PCW-669 | 669 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Anderson | Rubens | 2024-08-15 |  |  | - | - | - | - | 2023-09-11 | 2024-08-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 14" | 10 | 2424 | Atual | - | 3 | Sem Data | - | 2433 | Pend | Pend
M10-5331-002-PCW-670 | 670 | M10 | PCP | Martim | Central Sala | Rubens | 2024-08-12 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-02-23 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 98.18% | 100% | 9.091% | 14" | 55 | 2424 | Atual | - | 9 | - | - | 2433 | 2436 | Pend
M10-5331-002-PCW-672 | 672 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | - | - | - | - | 2024-04-08 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-09-02 | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 19.05% | 1" | 21 | 2424 | Atual | - | 14 | Amanhã | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-673 | 673 | M10 | Punch Realizado | Daniel Couto | Lucas | Bruno | 2024-08-23 |  |  | INF PETROBRAS 23/08 - RETORNO PARA O CQ DEVIDO AO PUNCH LIST | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-05-18 | 2024-04-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 2" | 1 | 2424 | Atual | - | 15 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-5331-002-PCW-674 | 674 | M10 | Punch Realizado | Daniel Couto | Lucas | Bruno | 2024-08-23 |  |  | INF PETROBRAS 23/08 - RETORNO PARA O CQ DEVIDO AO PUNCH LIST | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-08-18 | 2024-04-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 2" | 1 | 2424 | Atual | - | 15 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-5331-002-PCW-675 | 675 | M10 | Punch Realizado | Daniel Couto | Lucas | Bruno | 2024-08-23 |  |  | INF PETROBRAS 23/08 - RETORNO PARA O CQ DEVIDO AO PUNCH LIST | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-05-12 | 2024-04-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 2" | 1 | 2424 | Atual | - | 15 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-5331-002-PCW-676 | 676 | M10 | Punch Realizado | Daniel Couto | Lucas | Bruno | 2024-08-23 |  |  | INF PETROBRAS 23/08 - RETORNO PARA O CQ DEVIDO AO PUNCH LIST | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-08-31 | 2024-04-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 2" | 1 | 2424 | Atual | - | 15 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-5331-002-PCW-677 | 677 | M10 | Punch Realizado | Daniel Couto | Lucas | Bruno | 2024-08-23 |  |  | INF PETROBRAS 23/08 - RETORNO PARA O CQ DEVIDO AO PUNCH LIST | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-08-18 | 2024-04-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 2" | 1 | 2424 | Atual | - | 15 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-5331-002-PCW-678 | 678 | M10 | Lavagem | Anderson | Anderson | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-28 |  | INF TH 02/08 - NOTIFICAÇÃO 601 | - | - | - | 2023-08-23 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-09-03 | ok | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 38.46% | 2" | 13 | 2424 | Atual | - | 6 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-679 | 679 | M10 | Lavagem | Anderson | Anderson | Anderson | 2024-08-21 | 2024-08-24 |  | INF TH 21/08 - NOTIFICAÇÃO 689 | - | - | - | 2024-01-26 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-08-29 | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 61.54% | 2" | 13 | 2424 | Atual | - | 9 | Atrasado | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-680 | 680 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-28 |  | INF TH 05/03 - AGUAR. MONTAGEM DA CONSTRUÇÃO PARA ENTÃO, LAVAR. | - | - | - | 2023-10-18 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-09-04 | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 2" | 12 | 2424 | Atual | - | 7 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-681 | 681 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-28 |  | INF COMISSIONAMENTO 09/01 - AGUAR. MONTAGEM PARA LAVAR INF PCP 27/02 - TODOS SPOOLS DA PASTA RETORNARAM PARA O ESTALEIRO INF LAVAGEM 12/08 - NOTIFICAÇÃO 633 | - | - | - | 2023-08-22 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-09-04 | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 69.23% | 2" | 13 | 2424 | Atual | - | 5 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-682 | 682 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Central Sala | Anderson | 2024-08-23 | 2024-09-05 |  | - | - | - | - | 2024-01-24 | 2024-08-23 | - | N/A | - | - | N/A | 45540 | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 2" | 18 | 2424 | Atual | - | 12 | - | - | 2435 | 2436 | Pend
M10-5331-001-PCW-688 | 688 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-24 |  |  | INF COMISSIONAMENTO 24/08 - SOLICITADO NOVA LAVAGEM | 2024-08-16 | 2024-08-16 | - | 2023-12-01 | 2024-08-02 | INF 24/08 - SOLICITADO NOVA LAVAGEM | N/A | - | - | N/A | Previsto | OK | Saipem reprovou lavagem | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 2 | 2424 | Atual | - | 11 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend
M10-5331-001-PCW-690 | 690 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Rubens | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | INF COMISSIONAMENTO 07/12 - PASTA TESTADA NA BANCADA. AGUARDANDO MONTAGEM DA CONSTRUÇÃO PARA LAVAR INF COMISSIONAMENTO 01/02 - SPOOLS RETORNARAM DO REVESTIMENTO. AGUARDAMOS A LIBERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA ENTÃO, LAVAR E REALIZAR BOROSCOPIA. INF PCP 27/02 - TODOS SPOOLS DA PASTA RETORNARAM PARA O ESTALEIRO INF REUNIÃO 23/08 - NECESSARIO ANDAIME. RUBENS ENTREGARÁ 26/08 | - | - | - | 2023-11-06 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-02 | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 20% | 4" | 15 | 2424 | Atual | - | 3 | Amanhã | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5336-002-PCW-695 | 695 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-06-26 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-08-09 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | - | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 96.43% | 100% | 0% | 4" | 28 | 514.5 | Atual | - | 8 | - | - | 2426 | 2436 | Pend
M10-5331-002-PCW-696 | 696 | M10 | Lavagem | Anderson | Fernanda | Anderson | 2024-08-19 | 2024-08-28 |  | INF TH 21/08 - NOTIFICAÇÃO 690 | - | - | - | 2024-07-19 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-06 | Falta Punch | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 30.3% | 2" | 33 | 2424 | Atual | - | 12 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-697 | 697 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-21 | 2024-08-29 |  | INF TH 21/08 - NOTIFICAÇÃO 683 | - | - | - | 2024-01-05 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-05 | PETROBRAS NÃO ASSINOU POR FALTA DE PUNCH LIST | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 2" | 31 | 2424 | Atual | - | 8 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-698 | 698 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-29 |  | INF COMISSIONAMENTO 23/02 - AGUAR. MONTAGEM DA CONSTRUÇÃO PARA ENTÃO, LAVAR. | - | - | - | 2024-01-24 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-08 | PETROBRAS NÃO ASSINOU POR FALTA DE PUNCH LIST | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 2" | 27 | 2424 | Atual | - | 7 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-699 | 699 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-24 |  | Inf TH 12/08/2024 : notificação 630 | - | - | - | 2024-01-22 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-08-30 | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 57.69% | 2" | 26 | 2424 | Atual | - | 9 | Atrasado | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-1223-004-PC-784 | 784 | M10 | Lavagem | Anderson | Central | Anderson | 2024-02-07 | 2024-08-29 |  | INF TH - NOTIFICAÇÃO 650 | - | - | - | 2024-02-07 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-05 | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 44.44% | 3" | 15 | 2400 | Atual | - | 12 | - | - | 2406 | 2435 | Pend
M10-5331-002-PCW-801 | 801 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-30 |  | INF REUNIÃO 23/08 - RUBENS HOJE | - | - | - | 2024-01-29 | - | - | N/A | - | - | N/A | 2024-09-07 | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 10.34% | 2" | 29 | 2424 | Atual | - | 10 | - | - | 2434 | 2436 | Pend
M10-5331-002-PCW-802 | 802 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Anderson | 2024-08-16 | 2024-08-30 |  | INF COMISSIONAMENTO 24/01 - AGUAR. MONTAGEM DA CONSTRUÇÃO PARA LIBERAR LAVAGEM INF COMISSIONAMENTO 01/02 - SPOOLS RETORNARAM DO REVESTIMENTO. AGUARDAMOS A LIBERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO PARA ENTÃO, LAVAR E REALIZAR BOROSCOPIA. INF PCP 27/02 - TODOS SPOOLS DA PASTA RETORNARAM PARA O ESTALEIRO | - | - | - | 2023-05-26 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-06 | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 3" | 25 | 2424 | Atual | - | 5 | - | - | 2434 | 2436 | Pend
M10-5331-002-PCW-803 | 803 | M10 | PCP | Martim | Fernanda | Rubens | 2024-08-24 | 2024-09-02 |  | INF PCP 24/08 - SPOOLS RETORNARAM DO METALCOATING DIA 02/09 | - | - | - | 2024-08-09 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 96.67% | 100% | 16.67% | 1" | 35 | 2424 | Atual | - | 10 | - | - | 2435 | 2436 | Pend
M10-1223-007-PCW-811 | 811 | M10 | Lavagem | Anderson | Fernanda | Rubens | 2024-08-16 | 2024-08-28 |  | INF REUNIÃO 23/08 - RUBENS AMANHÃ | - | - | - | 2024-01-22 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-06 | Falta Punch | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 3" | 12 | 4275 | Atual | - | 13 | - | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-1223-007-PCW-815 | 815 | M10 | PCP | Martim | Central Sala | Rubens | 2024-08-12 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-02-09 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 96.88% | 100% | 9.375% | 12" | 32 | 4275 | Atual | - | 11 | - | - | 2433 | 2436 | Pend
M10-5331-002-PCW-824 | 824 | M10 | PCP | Martim | Central Sala | Rubens | 2024-07-02 | 2024-09-03 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-03-01 | - | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Test in the Module | 68.18% | 100% | 31.82% | 1" | 22 | 2424 | Atual | - | 10 | - | - | 2427 | 2436 | Pend
M10-1223-003-PCW-826 | 826 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Fernanda | Rubens | 2024-08-15 |  |  | - | - | - | - | 2024-02-06 | 2024-08-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 6 | 2400 | Atual | - | 11 | Sem Data | - | 2433 | Pend | Pend
M10-5331-003-PCW-895 | 895 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Juliana | Rubens | 2024-08-15 |  |  | - | - | - | - | 2023-12-01 | 2024-08-15 | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | OK | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 10" | 4 | 514.5 | Atual | - | 6 | Sem Data | - | 2433 | Pend | Pend
M10-5331-003-PCW-896 | 896 | M10 | Lavagem | Anderson | Central | Anderson | 2024-08-21 | 2024-08-30 |  | INFO PCP 20/08 - Gilson verificar pendências no físico | - | - | - | 2024-01-05 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-07 | - | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 10" | 10 | 514.5 | Atual | - | 11 | - | - | 2434 | 2436 | Pend
M10-5331-001-PCW-897 | 897 | M10 | Line Remont | Sidney | Lucas | Lucas | 2024-08-21 | 2024-08-22 |  | INF CQ 21/08 - NOTIFICAÇÃO 1117 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | - | 2023-12-01 | 2024-07-22 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | OK | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 14" | 4 | 2424 | Atual | - | 8 | Atrasado | - | 2434 | 2434 | Pend
M10-1223-004-PC-1139 | 1139 | M10 | Lavagem | Anderson | Central Sala | Rubens | 2024-08-13 | 2024-08-26 |  | INF REUNIÃO 23/08 - PEND VALVULA | - | - | - | 2024-01-05 | - | - | N/A | - | - | Previsto | 2024-09-03 | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test (after adjustment) | 100% | 100% | 0% | 3" | 7 | 2400 | Atual | - | 12 | Hoje | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-1223-004-PCW-1145 | 1145 | M10 | Line Remont | Sidney | Lucas | Lucas | 2024-08-21 | 2024-08-22 |  | INF CQ 21/08 - NOTIFICAÇÃO 1117 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | - | 2023-12-05 | 2024-08-02 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 4" | 2 | 2400 | Atual | - | 12 | Atrasado | - | 2434 | 2434 | Pend
M10-5331-001-PCW-1190 | 1190 | M10 | Line Remont | Sidney | Anderson | Lucas | 2024-08-21 | 2024-08-22 |  | INF CQ 21/08 - NOTIFICAÇÃO 1117 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | - | 2023-09-14 | 2024-08-02 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | OK | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 10" | 3 | 5325 | Atual | - | 15 | Atrasado | - | 2434 | 2434 | Pend
M10-1223-001-PCW-1191 | 1191 | M10 | Remont | Gilson Roberto | Fernanda | Gilson Roberto | 2024-08-15 |  |  | INF REUNIÃO 20/08 - VERIFICAR APROVAÇÃO DE PÓS LAVAGEM | - | - | - | 2023-12-21 | 2024-08-15 | - | N/A | - | - | Previsto | Previsto | Falta Inserir Certificado | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 100% | 10" | 11 | 5325 | Atual | - | 11 | Sem Data | - | 2433 | Pend | Pend
M10-5331-003-PCW-1393 | 1393 | M10 | PCP | Martim | Central | Gilson Roberto | 2024-08-19 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | 2024-09-09 | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Test in the Module | 100% | 100% | 0% | 2" | 7 | 5391 | Atual | - | 6 | Atrasado | - | 2434 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-1394 | 1394 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Test in the Module | 100% | 100% | 0% | 1-1/2" | 7 | 5184 | Atual | - | 6 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-1395 | 1395 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Test in the Module | 100% | 100% | 0% | 1-1/2" | 7 | 5184 | Atual | - | 6 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-1396 | 1396 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 3" | 3 | 5184 | Atual | - | 6 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-1397 | 1397 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 3" | 3 | 5184 | Atual | - | 6 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-1398 | 1398 | M10 | PCP | Martim | Central | Rubens | 2024-08-12 | 2024-08-23 |  | INF PLANEJAMENTO 12/08 - SPOOLS NA METAL COATING | - | - | - | 2024-07-25 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | Inserir Certificados | - | N/A | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 3" | 3 | 5184 | Atual | - | 6 | Atrasado | - | 2433 | 2435 | Pend
M10-5331-003-PCW-1476 | 1476 | M10 | Petrobras | Paulo | Paulo | Gilson Roberto | 2024-08-23 |  |  | - | 2024-09-09 | - | - | 2024-07-19 | - | - | N/A | - | - | N/A | Previsto | - | - | - | - | - | Carbon Steel (Organic Coat) | Bench Test | 100% | 100% | 0% | 3" | 6 | 5184 | Atual | - | 3 | Sem Data | - | 2435 | Pend | Pend